## Sheet1
Tâches	Date création	Temps estimé	Temps réel	Attribuée à				Effectué le
	JJ/MM/AAAA	HH:MM	HH:MM	Arnaud	Dimitri	Gillian	Rémy	JJ/MM/AAAA
CU Boîte à idées (papyrus)	09/10/2015	0:25	0:40			X		09/10/2015
CU Boîte à idées (description)	09/10/2013	0:20	0:45			X		09/10/2013
CU Live (papyrus)	09/10/2015	0:30	0:45			X		09/10/2015
CU Live (description)	09/10/2015	0:20	0:25			X		09/10/2015
CU Planning (papyrus)	09/10/2015	0:40	1:05			X		09/10/2015
CU Classement	08/10/2015	0:30	0:40		X			08/10/2015
Glossaire métier	09/10/2015	0:45	0:30		X			09/10/2015
Rédaction suivi de projet (début)	09/10/2015	0:30	0:40		X			09/10/2015
Rédaction des scénarios (Séance 1)	18/09/2015	/	2:00	X	X	X	X	18/09/2015
Rédaction des scénarios (Séance 2)	25/09/2015	/	2:00	X	X	X	X	25/09/2015
Rédaction des scénarios (Séance 3)	02/10/2015	/	2:00	X	X	X	X	02/10/2015
Correction des scénarios	09/10/2015	0:30	0:45	X	X			09/10/2015
CU Planning (description)	09/10/2015	0:30	0:50		X			09/10/2015