## Sheet1
Tâches	Date création	Temps estimé	Temps réel	Attribuée à				Effectué le
	JJ/MM/AAAA	HH:MM	HH:MM	Arnaud	Dimitri	Gillian	Rémy	JJ/MM/AAAA
Rédaction des scénarios (Séance 1)	18/09/2015	/	2:00	X	X	X	X	18/09/2015
Rédaction des scénarios (Séance 2)	25/09/2015	/	2:00	X	X	X	X	25/09/2015
Rédaction des scénarios (Séance 3)	02/10/2015	/	2:00	X	X	X	X	02/10/2015
CU Classement	08/10/2015	0:30	0:40		X			08/10/2015
CU Boîte à idées (papyrus)	08/10/2015	0:25	0:40			X		08/10/2015
CU Boîte à idées (description)	08/10/2015	0:20	0:45			X		08/10/2015
CU Live (papyrus)	08/10/2015	0:30	0:45			X		08/10/2015
CU Live (description)	08/10/2015	0:20	0:25			X		08/10/2015
CU Planning (papyrus)	08/10/2015	0:40	1:05			X		08/10/2015
CU Sponsoring (papyrus)	09/10/2015	0:45	1:10	X				09/10/2015
CU Sponsoring (description)	08/10/2015	0:20	0:10	X				08/10/2015
Rédaction suivi de projet (début)	09/10/2015	0:30	0:40		X			09/10/2015
Glossaire métier	09/10/2015	0:45	0:30		X			09/10/2015
Correction des scénarios	09/10/2015	0:30	0:45	X	X			09/10/2015
CU Planning (description)	09/10/2015	0:30	0:50		X			09/10/2015
CU Inscription-connexion-parrainage (papyrus)	09/10/2015	0:30	0:50				X	09/10/2015
CU Inscription-connexion-parrainage (description)	09/10/2015	0:20	0:10				X	09/10/2015
Diagramme de classe	09/10/2015	0:45	0:50	X	X			09/10/2015
Mise en forme avant premier rendu	09/10/2015	0:45	1:30	X			X	09/10/2015
Correction après premier rendu	23/10/2015	1:00	1:10	X	X	X	X	23/10/2015
Hiérarchisation des cas d'utilisation	05/11/2015	1:30	1:50	X	X	X	X	05/11/2015
Commentaire hiérarchisation concernant le planning et le classement	05/11/2015	0:30	0:45		X			05/11/2015
Description textuelle de « valider une idée », « supprimer une idée », « consulter ses scores » et « s'inscrire à une séance »	05/11/2015	0:40	0:50		X			05/11/2015
Commentaire hiérarchisation concernant le sponsoring	05/11/2015	0:20	0:30	X				05/11/2015
Description textuelle de « Don Entreprise supérieur au seuil », « Voter pour une idée », « Regarder un flux vidéo »	05/11/2015	2:30	3:30	X				05/11/2015
Commentaire hiérarchisation concernant la diffusion de flux	05/11/2015	0:30	0:45			X		05/11/2015
Description textuelle de « Transmettre un vidéo en live », « Gérer les séances », « Consulter la boîte à Idées »	05/11/2015	3:00	3:10			X		05/11/2015
Commentaire hiérarchisation concernant la boîte à idées	05/11/2015	0:15	0:20				X	06/11/2015
Description textuelle de « se connecter », « s'inscrire », et « acheter des crédits »	05/11/2015	1:00	1:00				X	06/11/2015
Correction collective des travaux individuels	06/11/2015	1:30	2:00	X	X		X	06/11/2015
Mise en forme des Descriptions textuelles	06/11/2015	0:20	0:30				X	06/11/2015
Mise en forme des Cas d'Utilisation	06/11/2015	0:30	1:00		X		X	06/11/2015
Mise en forme avant second rendu	06/11/2015	2:30	3:00	X				06/11/2015
Correction après second rendu	27/11/2015	0:20	1:00	X	X		X	27/11/2015
diagramme de séquence de « valider une idée », « supprimer une idée », « consulter ses scores » et « s'inscrire à une séance »	03/12/2015	2:00	2:00		X			03/12/2015
diagramme de séquence de « valider une idée », « supprimer une idée », « consulter ses scores » et « s'inscrire à une séance » suite	04/12/2015	2:00	4:00		X			04/12/2015
ajout diagramme de classe pour « valider une idée », « supprimer une idée », « consulter ses scores » et « s'inscrire à une séance »	04/12/2015	0:45	1:10		X			204/12/2015