## Sheet1
Tâches	Date création	Temps estimé	Temps réel	Attribuée à				Effectué le
	JJ/MM/AAAA	HH:MM	HH:MM	Arnaud	Dimitri	Gillian	Rémy	JJ/MM/AAAA
Rédaction des scénarios (Séance 1)	18/09/2015	/	2:00	X	X	X	X	18/09/2015
Rédaction des scénarios (Séance 2)	25/09/2015	/	2:00	X	X	X	X	25/09/2015
Rédaction des scénarios (Séance 3)	02/10/2015	/	2:00	X	X	X	X	02/10/2015
CU Classement	08/10/2015	0:30	0:40		X			08/10/2015
CU Boîte à idées (papyrus)	08/10/2015	0:25	0:40			X		08/10/2015
CU Boîte à idées (description)	08/10/2015	0:20	0:45			X		08/10/2015
CU Live (papyrus)	08/10/2015	0:30	0:45			X		08/10/2015
CU Live (description)	08/10/2015	0:20	0:25			X		08/10/2015
CU Planning (papyrus)	08/10/2015	0:40	1:05			X		08/10/2015
CU Sponsoring (papyrus)	09/10/2015	0:45	1:10	X				09/10/2015
CU Sponsoring (description)	08/10/2015	0:20	0:10	X				08/10/2015
Rédaction suivi de projet (début)	09/10/2015	0:30	0:40		X			09/10/2015
Glossaire métier	09/10/2015	0:45	0:30		X			09/10/2015
Correction des scénarios	09/10/2015	0:30	0:45	X	X			09/10/2015
CU Planning (description)	09/10/2015	0:30	0:50		X			09/10/2015
CU Inscription-connexion-parrainage (papyrus)	09/10/2015	0:30	0:50				X	09/10/2015
CU Inscription-connexion-parrainage (description)	09/10/2015	0:20	0:10				X	09/10/2015
Diagramme de classe	09/10/2015	0:45	0:50	X	X			09/10/2015
Mise en forme avant premier rendu	09/10/2015	0:45	1:30	X			X	09/10/2015